## WBS
stage | 상세수행내용 | Depth | week
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
분석 | 정의 | 프로젝트 범위 정의 | week 8: 중간고사
프로젝트 목표 설정 | bar: week 1
설계 | 설계 | 메인 레이아웃 화면설계 | bar: week 2
Darknet YOLOv4 설계 | bar: week 5 to week 7
구현 | 시안 작업 | 메인 홈페이지 작업 | bar: week 4 to week 6
서브 홈페이지 작업 | bar: week 4 to week 6
전체 웹페이지 디자인 | bar: week 9 to week 13
| 데이터셋 구성 | 이미지 수집 및 augmentation | bar: week 3 to week 4
라벨링 | bar: week 3 to week 4
| 학습 | Darknet YOLOv4 학습 | bar: week 10 to week 11
| 단어 | 수화의 자음, 모음 단어로 합치는 코드 적용 | bar: week 10 to week 11
| 프론트엔드 | 화상 채팅 | bar: week 9 to week 10
채팅창 | bar: week 10 to week 11
파일 전송 | bar: week 11 to week 12
개별 기능 통합 | bar: week 12
| 백엔드 | 플라스크 서버 구성 | bar: week 5 to week 6
데이터베이스 구현 | bar: week 11 to week 12
socket.io 화상 채팅 | bar: week 7; week 9 to week 10
Test | 개발 Test | Darknet YOLOv4 실시간성 test | bar: week 12
| 통합 Test | 웹에서 YOLOv4 test | bar: week 12 to week 13
1:1 화상 통화 test | bar: week 12 to week 13
보고 및 회의 | 보고서 작성 | 중간보고서 작성 | bar: week 9
결과보고서 작성 | bar: week 12 to week 13

## IA
Project : | Name
IA | [5 empty] | 시작(10%) |  | 종료(100%)
No. | Stage | 1depth | 2depth | 3depth | 비고 | 진척율 % |  |  |  | 완료일 | test
[6 empty] | 기획 | 디자인 | 코딩 | 개발
Part 0. : |  | MainPage | [7 empty] | 2011-01-01
Part 1. : | Main | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 2. : | Header | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 3. : | Footer | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 4. : | 관리자 | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01

## Sheet1
Stage | Step | Task | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Output

## Sheet2
진행단계 | 수행내용